ふれあい広場　企画運営委員会　次第（議事録）

R6.5.14　18：30～

　ふれあいセンター　食堂

開会

1. 挨拶　木下 喜代子実行委員長
2. 6/3第2回実行委員会で話し合うこと

〇係分けを行うが、その前にそれぞれの係の役割、活動を説明。

　昨年の反省を各係に配布し検討してもらう。

・会場係（内チーム・外チーム（キッチンカー含む）昨年並みの実施方法で良いか？）

・ステージ係（司会があったほうが良い？学生さんとか）

・広報係（どこまで広報するか、その方法は？）

・駐車場係（場所の確認、再依頼が必要か？）

・会計係（現金を動かさない、請求書の提出を徹底。）

　＊各係には、必ず企画運営委員が入る。

　＊係に分かれたら、係長を決める。次の係会をいつやるか必ず決めること。

　　〇検討課題

　・実行委員会時、広場会計の残高、年々目減り傾向。赤い羽根共同募金からの助成額

を説明。残高が少なくなる前に、何かしら検討が必要。例えば…参加費を徴収する、

売り上げの一部を寄付など）

　　・6/3（月）第2回実行委員会には、全団体が参加してもらえるように、必要な団体に

は連絡を行う。

　・キッチンカーへは、直前実行委員会への参加を依頼。（会場外チームから連絡を）

1. 今後の予定

●第2回実行委員会　　　 6月 3日（ 月 ）18：30～ふれあいセンター

●企画運営委員会　　　　　7月　22日or23日（　　）18：30～ふれあいセンター

●~~第3回実行委員会~~


●（企画運営委員会）　　　　8月　19日（　月　）18：30～ふれあいセンター

●直前実行委員会　　　　　　8月　23日（　金　）18：30～　ふれあいセンター

●ふれあい広場当日　　　　　9月 　1日（　日　）10：00～　ふれあいセンター

●反省会　　　　　　　　　　　月　 日　（　　） :

1. その他

閉会